ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประเภทโครงการ            ใหม่         โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

สนองนโยบาย   	กลยุทธ์องค์กรข้อที่ 4        	กลยุทธ์แผนงาน ข้อที่  4.1

กลยุทธ์สพฐ.  ข้อที่  4 		กลยุทธ์โรงเรียนในฝันข้อที่ 3

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  9 ,10

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยงานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นงานที่ต้องดูแลเอาใจใส่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างความเป็นเอกภาพในหมู่คณะ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านต่างๆ  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการนำผลงานไปประกวดในระดับต่างๆจนเกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานรวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา โดยยึดหลักสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต  สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของวิสัยทัศน์ร่วมภายใต้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้นักเรียนเป็นแกนหลักสำคัญในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจะต้องร่วมกันค้นหาความต้องการของชุมชน ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ร่วมกัน  จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

2) เพื่อให้กระบวนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้จัดอย่างจริงจัง

3) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

4) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5) เพื่อเป็นแหล่งชุมชนแห่งการเรียนรู้

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 120 คน

3.2 ด้านคุณภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ ดี

4. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มต้นโครงการ   	วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันที่สิ้นสุดโครงการ    	วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

5. วิธีดำเนินงาน

5.1 กิจกรรมที่ 1  ชื่อกิจกรรม  เชิญวิทยากรมาอบรมและส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามศักยภาพทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียน

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียมการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 |  | นิตยา วุฒิยา |
| 2.ขั้นดำเนินการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | 23,000 | นิตยานิตยา วุฒิยา |
| 3.ขั้นประเมินผล | ต.ค.53 – ก.ย. 54 |  | มิลินทร์ กองมาก |

5.1 กิจกรรมที่ 2  ชื่อกิจกรรม  ศึกษาดูงาน

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียมการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 |  | เพชรี สุพรรณการ |
| 2.ขั้นดำเนินการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | 100,500 | นชนุช ศุทธดา |
| 3.ขั้นประเมินผล | ต.ค.53 – ก.ย. 54 |  | มิลินทร์ กองมาก |

5.1 กิจกรรมที่ 3  ชื่อกิจกรรม  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูประจำปีและกำลังใจในโอกาสต่างๆ

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียมการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | เพชรี สุพรรณการ |
| 2.ขั้นดำเนินการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | 27,000 | นชนุช ศุทธดา |
| 3.ขั้นประเมินผล | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | มิลินทร์ กองมาก |

5.1 กิจกรรมที่ 4  ชื่อกิจกรรม  จัดเลี้ยงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสต่างๆ

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียมการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | เพชรี สุพรรณการ |
| 2.ขั้นดำเนินการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | 35,000 | นชนุช ศุทธดา |
| 3.ขั้นประเมินผล | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | มิลินทร์ กองมาก |

5.1 กิจกรรมที่  5 ชื่อกิจกรรม  ขอต่ออายุทำงานของครูชาวต่างประเทศ

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียมการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | นิตยา วุฒิยา |
| 2.ขั้นดำเนินการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | 10,500 | นิตยา วุฒิยา |
| 3.ขั้นประเมินผล | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | มิลินทร์ กองมาก |

5.1 กิจกรรมที่  6  ชื่อกิจกรรม  บริการและต้อนรับ

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียมการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | เพชรี สุพรรณการ |
| 2.ขั้นดำเนินการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | 30,700 | นิตยา วุฒิยา |
| 3.ขั้นประเมินผล | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | มิลินทร์ กองมาก |

5.1 กิจกรรมที่   7  ชื่อกิจกรรม  ปรับปรุงและพัฒนาบอร์ดให้ความรู้และบอร์ดบุคลากร

| กิจกรรมและขั้นตอน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียมการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | นิตยา วุฒิยา |
| 2.ขั้นดำเนินการ | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | 20,000 | เพชรี สุพรรณการ |
| 3.ขั้นประเมินผล | ต.ค.53 – ก.ย. 54 | - | มิลินทร์ กองมาก |

6. ค่าใช้จ่าย

โครงการนี้ใช้งบประมาณ   326,700  บาท  จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป  ดังนี้

| รายการ | แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน |  |  |  | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้สถานศึกษา | เงินสมาคม | เงินระดม |  |  |
| 1.เชิญวิทยากรมาอบรมการทำวิทยฐานะ | 13,000 | - | 10,000 |  | 23,000 |  |
| 2.ศึกษาดูงาน | 50,500 | - | 50,000 |  | 100,500 |  |
| 3.ยกย่องเชิดชูเกียรติครูประจำปีและกำลังใจในโอกาสต่างๆ | 2,500 | - | 24,500 |  | 27,000 |  |
| 4.จัดเลี้ยงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสต่างๆ | - | - | 35,000 |  | 35,000 |  |
| 5.ขอต่ออายุทำงานของครูชาวต่างประเทศ | - | - | 10,500 |  | 10,500 |  |
| 6.บริการและต้อนรับ | - | - | 30,700 |  | 30,700 |  |
| 7.ปรับปรุงและพัฒนาบอร์ดให้ความรู้และบอร์ดบุคลากร | 20,000 | - | - |  | 20,000 |  |
| 8. ส่งครูเข้าร่วมอบรม สัมมนา | 80,000 | - | - | - | 80,000 |  |
| รวม | 166,000 | - | 160,700 |  | 326,700 |  |

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล

8   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10.  การติดตามผลและการประเมินผล

แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะ

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานแล้วเห็นแนวทางในการนอ้มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนและนำมาใช้ในการพึ่งตนเองได้

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางเพชรี สุพรรณการ) หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางภาวิณีย์ แก้วอุดม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ |  |  |  | 23,000 |
| 1 | ค่าวิทยากรฝึกอบรม | - | 10,000 | 10,000 |  |
| 2 | ค่าอาหาร | 120 คน | 100 | 12,000 |  |
| 3 | ค่าเกียรติบัตร | 100 แผ่น | 10 | 1,000 |  |
|  | ศึกษาดูงาน |  |  |  | 100,500 |
| 1 | ค่ารถ | - | 23,000 | 23,000 |  |
| 2 | ค่าอาหาร | - | 35,500 | 35,500 |  |
| 3 | ค่าวิทยากร | - | 5,000 | 5,000 |  |
| 4 | ค่าของที่ระลึก | - | 7,000 | 7,000 |  |
| 5 | ค่าสถานที่ | - | 30,000 | 30,000 |  |
|  | ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ และ |  |  |  | 27,000 |
|  | กำลังใจในโอกาสต่างๆ |  |  |  |  |
| 1 | เกียรติบัตร | 5 รีม | 100 | 500 |  |
| 2 | ค่าอัดรูปขนาด เอ 4 | 20 ชิ้น | 100 | 2,000 |  |
| 3 | ค่าของขวัญวันเกิด | 120 คน | 100 | 12,000 |  |
| 4 | จัดซื้อช่อดอกไม้แสดงความยินดี | 30 ช่อ | 250 | 7,500 |  |
| 5 | ค่ากระเช้าของขวัญ 10 กระเช้า | 10 กระเช้า | 500 | 5,000 |  |
|  | จัดเลี้ยงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสต่างๆ |  |  |  |  |
| 1 | ค่าอาหารโต๊ะจีน (ปีใหม่) | 20 โต๊ะ | 1,500 | 30,000 | 35,000 |
| 2 | ค่าของขวัญมอบให้คณะครู (ปีใหม่) | 10 ชิ้น | 500 | 5,000 |  |
|  | ขอต่ออายุทำงานของครูชาวต่างประเทศ |  |  |  |  |
| 1 | ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ | 2 คน | 5,250 | 10,500 | 10,500 |
|  | บริการและต้อนรับ |  |  |  |  |
| 1 | จานอาหาร 9 นิ้ว | 5 โหล | 1,100 | 5,500 | 30,700 |
| 2 | จานเปล | 1โหล | 2,500 | 2,500 |  |
| 3 | ถ้วยแกงใหญ่ | 1 โหล | 1,500 | 1,500 |  |
| 4 | ถ้วยแกง 6 นิ้ว | 1 โหล | 600 | 600 |  |

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ช้อนส้อม | 5 โหล | 500 | 2,500 |  |
| 6 | แก้วก้าน | 5 โหล | 1,000 | 5,000 |  |
| 7 | ลังพลาสติกใหญ่ | 2ใบ | 450 | 900 |  |
| 8 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 หลัง | 7,000 | 7,000 |  |
| 9 | ผ้าพลาสติกคลุมโต๊ะ | 5 ผืน | 500 | 2,500 |  |
| 10 | ช้อนกาแฟ | 5 โหล | 100 | 500 |  |
| 11 | ถ้วย 3.5 นิ้ว | 4 โหล | 300 | 1,200 |  |
| 12 | จานรองแก้ว | 10 โหล | 100 | 1,000 |  |
|  | ปรับปรุงและพัฒนาบอร์ดให้ความรู้และบอร์ดบุคลากร |  |  |  |  |
| 1 | จัดทำบอร์ดบุคลากรครู 2 ครั้ง | 1 บอร์ด | 4,000 | 4,000 | 20,000 |
| 2 | จัดทำบอร์ดงานบุคล(กระจก) | 1 บอร์ด | 3,500 | 3,500 |  |
| 3 | จัดทำบอร์ดและใส่กรอบ อะลูมิเนียม | 2 บอร์ด | 3,000 | 6,000 |  |
| 4 | จัดทำบอร์ดคณะกรรมการสถานศึกษา 2 ครั้ง | 1 บอร์ด | 2,000 | 2,000 |  |
| 5 | ปรับปรุงบอร์ดสำนักงาน | 2 บอร์ด | 3,000 | 3,000 |  |
| 6 | ใส่กระจกบอร์ดประชาสัมพันธ์ | 1 บอร์ด | 1,500 | 1,500 |  |
|  | รวม |  |  | 246,700 | 246,700 |