โครงการ    พัฒนาทักษะชีวิต

ประเภทโครงการ             ใหม่            ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ	งานแนะแนวและทุนการศึกษา

สนองนโยบาย   กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่  2	 	กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่ 2.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1, 3, 5	กลยุทธโรงเรียนในฝัน  ข้อที่ 1, 2

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 11, 14, 15

- หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1  บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นว่า   การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  งานแนะแนวเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการ  ส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขให้ผู้เรียน  ได้พัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ  งานแนะแนวและทุนการศึกษาจึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  และให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน  เพื่อพัฒนางานแนะแนวและทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- วัตถุประสงค์

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานแนะแนวและทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

3) เพื่อให้บริการงานแนะแนวและทุนการศึกษาแก่นักเรียน

- เป้าหมาย

  - ด้านปริมาณ

1) นักเรียนในโรงเรียนใช้บริการงานแนะแนวและทุนการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 75

  - ด้านคุณภาพ

1) ให้บริการด้านงานแนะแนวและทุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ	1  ตุลาคม  2553

วันสิ้นสุดโครงการ	30  กันยายน  2554

- วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ทุนการศึกษา 1.1 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา และ กยศ. 1.2 พิจารณาทุนการศึกษา และ กยศ. 1.3 พิธีมอบทุนการศึกษา 1.4 สรุปและประเมินผล | ต.ค. 53 – ก.ย. 54 | 300 | 1) น.ส.รัตนา ทองคำธรรมชาติ 2) นางเพชรธนินทร์ การะวิโก 3) นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง 4) นางศุทธินี ธนูสา 5) นางสาวประทีป สุขโชค |
| 2. ศึกษาต่อ 2.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา สายสามัญ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 2.2 สรุปและประเมินผล | ต.ค. 53 – ก.ย. 54 | - | น.ส.รัตนา ทองคำธรรมชาติ |
| 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน | พ.ย. 53 – ก.ย. 54 | 20,000 | นางศุทธินี ธนูสา |
| 4. ปัจฉิมนิเทศ 4.1 สำรวจความต้องการนักเรียนใน การจัดงานปัจฉิมนิเทศ 4.2 ดำเนินการจัดงาน 4.3 สรุปและประเมินผล | ก.พ. 54 – มี.ค. 54 | 5,000 | น.ส.รัตนา ทองคำธรรมชาติ |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. หารายได้พิเศษระหว่างเรียน 5.1 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 5.2 รับสมัครนักเรียนที่ต้องการทำงานระหว่างปิดภาคเรียน 5.3 นักเรียนทำงานระหว่างปิดภาคเรียน 5.4 สรุปและประเมินผล | ต.ค. 53 – ก.ย. 54 | - | น.ส.รัตนา ทองคำธรรมชาติ |
| 6. ฝึกทักษะวิชาชีพพยาบาล 6.1 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะวิชาชีพ 6.2 นักเรียนฝึกทักษะวิชาชีพ 6.3 สรุปและประเมินผล | มี.ค. 54 – เม.ย. 54 | - | น.ส.รัตนา ทองคำธรรมชาติ |

- ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  |  | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้ สถานศึกษา | เงิน สมาคม | เงิน ระดม | อื่น ๆ | รวม |  |
| ทุนการศึกษา | 300 | - |  | - | - | 300 |  |
| ศึกษาต่อ | 17,000 | - |  | - | - | 17,000 |  |
| ปัจฉิมนิเทศ |  | - | 5,000 | - | - | 5,000 |  |
| รวม | 20,000 | - | 5,000 | - | - | 25,000 |  |

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม มูลนิธิต่าง ๆ และหน่วยงานที่มอบทุนการศึกษา

- สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

- การติดตามประเมินผล

สถิติการใช้บริการงานแนะแนวและทุนการศึกษา

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้พัฒนางานแนะแนวและทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้ครบร้อยละ 100

3) นักเรียนใช้บริการงานแนะแนวและทุนการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 75

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ) หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานแนะแนวและทุนการศึกษา

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| กิจกรรม | ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/ หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ทุนการศึกษา | 1 | กระดาษทำเกียรติบัตร | 3 ห่อ | 300 | 300 |  |
| ศึกษาต่อ | 1 | ชั้นวางเอกสารโชว์แบบตะแกรง | 1 อัน | 1,550 | 1,550 |  |
|  | 3 | คู่มือเตรียมสอบทหาร ตำรวจ พยาบาล และสอบเข้ามหาวิทยาลัย | 10 เล่ม | 200 | 2,250 |  |
|  | 4 | ทีวี 32 นิ้ว | 1 เครื่อง | 13,000 | 13,000 | ใช้ e-shopping |
|  | 5 | เครื่องเล่น DVD | 1 เครื่อง | 3,200 | 3,200 |  |
| ปัจฉิมนิเทศ | 6 | สายสิญจน์ | 20 ม้วน | 1,000 | 1,000 |  |
|  | 7 | อุปกรณ์และดอกไม้ตกแต่งสถานที่ |  | 4,000 | 4,000 |  |
| ศึกษาต่อ | 8 | กาแฟ | 1 ห่อ | - | - | ขอใช้งบสวัสดิการ |
|  | 9 | ไมโล | 1 ห่อ | - | - |  |
|  | 10 | อาหารว่าง (ขนม) |  |  |  |  |
| ซ่อม printer สี | 11 | ซ่อม printer สี |  | - | - | ขอใช้งบซ่อม |
| หารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน | 12 | หารายได้พิเศษระหว่างเรียน |  | - | - |  |
| ฝึกทักษะวิชาชีพพยาบาล | 13 | ฝึกทักษะวิชาชีพพยาบาล |  | - | - |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานแนะแนวและทุนการศึกษา

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผ่น CD-R | 1 กล่อง |  |  |  |
| 2 | แผ่น DVD | 1 กล่อง |  |  |  |
| 3 | กระดาษ A4 สำหรับ Print | 10 รีม |  |  |  |
| 4 | กระดาษปกสี | 6 ห่อ |  |  |  |
| 5 | กระดาษกาวสี | 15 ม้วน |  |  |  |
| 6 | กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง | 10 ม้วน |  |  |  |
| 7 | กาวลาเท็กซ์ | 5 ขวด |  |  |  |
| 8 | ลูกแม็กเบอร์ 10 | 40 กล่อง |  |  |  |
| 9 | ลูกแม็กเบอร์ 35 | 20 กล่อง |  |  |  |
| 10 | ลูกแม็คยิง | 10 กล่อง |  |  |  |
| 11 | ลวดเสียบกระดาษ | 30 กล่อง |  |  |  |
| 12 | ฟิวเจอร์บอร์ด | 10 แผ่น |  |  |  |
| 13 | กระดาษโปสเตอร์สี | 20 แผ่น |  |  |  |
| 14 | กระดาษขาวโรเนียวสีขาว | 10 ห่อ |  |  |  |
| 15 | กระดาษโรเนียวสีน้ำตาล | 30 รีม |  |  |  |
| 16 | คัตเตอร์อันใหญ่ | 3 อัน |  |  |  |
| 17 | คัตเตอร์อันเล็ก | 3 อัน |  |  |  |
| 18 | ใบคัตเตอร์อันเล็ก | 2 ห่อ |  |  |  |
| 19 | ใบคัตเตอร์อันใหญ่ | 2 ห่อ |  |  |  |
| 20 | ปากกาไวท์บอร์ด | 5 ด้าม |  |  |  |
| 21 | โฟมบาง | 5 แผ่น |  |  |  |
| 22 | น้ำยาลบคำผิด | 4 อัน |  |  |  |
| 23 | สติ๊กเกอร์ใส | 10 แผ่น |  |  |  |
| 24 | เทปใส | 10 ม้วน |  |  |  |
| 25 | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด | 3 อัน |  |  |  |
| 26 | แฟ้มตราช้าง 3 นิ้ว | 6 แฟ้ม |  |  |  |