โครงการ    พัฒนางานวัดผลประเมินผล

ประเภทโครงการ	 ใหม่                          ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหาร  วิชาการ				งานวัดผลและประเมินผล

สนองนโยบาย   กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่   1 ,3                     กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่    1.1,1.2 ,3.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่  5                      กลยุทธโรงเรียนในฝัน  ข้อที่   1,4

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่   16  ตัวบ่งชี้ที่ 11

- หลักการและเหตุผล

งานทะเบียนวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการงานของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังดำเนินงานเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม Students2551 Beta IV  การส่งข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม Students 2551 และ Students 2544 การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

- วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน

2) เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน

3) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

4) เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด

- เป้าหมาย

  - ด้านปริมาณ

- มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน

- มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน

- มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด

  - ด้านคุณภาพ

- สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

- ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ

- ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้นโครงการ	1  ตุลาคม 2553

วันสิ้นสุดโครงการ	20  กันยายน 2554

- วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. แต่งตั้งคณะทำงาน | ต.ค. 2553 | - | - |
| 2. ประชุมวางแผนการทำงาน | ต.ค. 2553 | - | - |
| 3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน | ต.ค. 2553 | - | - |
| 4. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ต.ค. – ธ.ค. 2553 | - | - |
| 5. ดำเนินการจัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์ | พ.ย.2553–ก.ย.2554 | 60,000 | นางพูนสุข สกุลงาม |
| 6. ประเมินผล - จากการสังเกต - จากผลการประเมินประสิทธิภาพการ การปฏิบัติงาน | ก.ย. 2554 |  | นางพูนสุข สกุลงามและคณะ |

- ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  60,000  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้สถานศึกษา | เงิน สมาคม | เงิน ระดม | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1. แบบ ปพ.1,2,3 | 4,050 |  |  |  |  | 4,050 |  |
| 2. เครื่องสำรองไฟ | 8,400 |  |  |  |  | 8,400 |  |
| 3. คอมพิวเตอร์+เครื่องปริ้นเตอร์ | 28,680 |  |  |  |  | 28,680 |  |
| 4. ฮาร์ดดิส , เคส , แรม | 7,000 |  |  |  |  | 7,000 |  |
| 5. ค่าอบรมครูเรื่องการใช้และ กรอกผลการเรียนลง โปรแกรมStudent 2551 | 9,280 |  |  |  |  | 9,280 |  |
| 6.อุปกรณ์การสอบ (คีมเจาะข้อสอบ,หมุดเย็บ ข้อสอบ,เชือกฟาง) | 1,950 |  |  |  |  | 1,950 |  |
| 7.ตรายาง | 640 |  |  |  |  | 640 |  |
| รวม | 60,000 |  |  |  |  | 60,000 |  |

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานวัดผลประเมินผล

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

- ศูนย์ GPA

- ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน

- สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

- การติดตามประเมินผล

- จากสรุปแบบสอบถาม

- จากเอกสารการขอใช้บริการ

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ออกเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่กำหนด

- ผู้รับบริการร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่อการบริการ

- ดำเนินการจัดทำและส่งข้อมูลและ เอกสารทันตามกำหนดเวลา

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางพูนสุข สกุลงาม) หัวหน้างานวัดผลประเมินผล วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานวัดผลประเมินผล

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| กิจกรรม | ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ออกเอกสารวัดผล | 1 | แบบ ปพ.1,2,3 (ระดับชั้นที่ 3 และ 4 ) -ปพ.1:3 ,ปพ.1:4,ปพ.1:บ ,ปพ.1:พ -ปพ.2 -ปพ.3 | 10เล่ม 1,000 5 เล่ม | 125 2 160 | 1,250 2,000 800 | 4,050 |
|  | 2 | เครื่องสำรองไฟ | 3 เครื่อง | 2,800 | 8,400 | 8,400 |
|  | 3 | คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ | 1 ชุด | 28,680 | 28,680 | 28,680 |
|  | 4 | ชอพแวร์คอมพิวเตอร์ -ฮาร์ดดิส -เคส -แรม | 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด | 2,000 500 1,000 | 4,000 1,000 2,000 | 7,000 |
| อบรมครูการใช้โปรแกรม | 5 | ค่าอบรมครูเรื่องการใช้และกรอกผลการเรียนลงโปรแกรมStudent 2551 -ค่าวิทยากร(3 ชั่วโมง) -ค่าอาหารครู | 2 คน 71คน | 600 80 | 3,600 5,680 | 9,280 |
| สอบวัดผล | 6 | อุปกรณ์การสอบ -คีมเจาะข้อสอบ -หมุดเย็บข้อสอบ -เชือกฟาง | 30 อัน 10 กล่อง 3 ห่อ | 35 60 100 | 1,050 600 300 | 1,950 |
|  | 7 | ตรายาง |  |  |  | 640 |
|  |  | -ลายเซนต์ผู้อำนวยการ | 1 อัน | 100 |  |  |
|  |  | - นายโกสินทร์ นันทธีโร | 1 อัน | 120 |  |  |
|  |  | - ( นายโกสินทร์ นันทธีโร) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม | 1 อัน | 250 |  |  |
|  |  | -นางอักษร กลแกม | 1 อัน | 120 |  |  |
|  |  | -วัน/เดือน/ปี | 1 อัน | 50 |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 60,000 | 60,000 |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานวัดผลประเมินผล

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet P2015 | 2 อัน |  |  |  |
| 2 | หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet 1200 | 2 อัน |  |  |  |
| 3 | หมึกปริ้นเตอร์ CANON ix 5000 | 2 ชุด |  |  |  |
| 4 | กระดาษปริ้น | 20 รีม |  |  |  |
| 5 | คลิปหนีบกระดาษ(เบอร์ 1) | 20 กล่อง |  |  |  |
| 6 | ลูกแมกซ์เบอร์ 10 | 20 กล่อง |  |  |  |
| 7 | แผ่นซีดี | 1 กล่อง |  |  |  |
| 8 | แฟ้มเอกสาร ขนาด A4 หนา 3นิ้ว | 10 แฟ้ม |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |