โครงการ  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ประเภทโครงการ	 ใหม่                          ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารวิชาการ

สนองนโยบาย   กลยุทธ์องค์กร  ข้อที่   1 ,3, 4              กลยุทธ์แผนงาน  ข้อที่    1.1, 3.2 , 4.1

กลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่  1, 4, 5               กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  ข้อที่   1, 3, 4

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  9, 10

1.  หลักการและเหตุผล

จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น   สำคัญว่าจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งส่วนหนึ่งได้แก่ ครู คณาจารย์ และผู้บริหารที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ     รวมทั้งกลยุทธ์ข้อหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้กำหนดให้มีการเพิ่มศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับนโยบายของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ส่งเสริมให้ครูและบุคลกรทุกคนเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน นำความรู้และเทคนิคการสอนที่พัฒนาแล้วมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงจัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากรขึ้น  เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการทำงานอันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน และสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค์

1)  เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

2)  เพื่อจัดอบรมครูให้มีทักษะด้านการผลิตสื่อและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

3.  เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

1)  ครูร้อยละ 80  สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

2)  ครูร้อยละ 80  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  อยู่ในระดับคุณภาพมาก

3.2 ด้านคุณภาพ

ครูทุกคนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างมีคุณภาพ

4. ระยะเวลาดำเนินการ

วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

วันสิ้นสุดโครงการ  วันที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2554

5.  วิธีดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ |  |  | นางอักษร กลแกม นางสาวกฤษณพันธ์ ขัตติยเวช |
| - สอบถามความสนใจในการเข้ารับการ พัฒนาวิชาชีพครู | พ.ย. 53 | - |  |
| 2. ขั้นดำเนินการ |  |  |  |
| - จัดอบรม สัมมนาให้แก่ครูในโรงเรียน - การจัดทำหลักสูตร - การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ - การผลิตสื่อ ICT | 6 พ.ย. 53 – 10 ก.ย. 54 | 30,000 |  |
| - ส่งครูเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงาน อื่นจัดขึ้น |  | 30,000 |  |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล - จากการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ - จากผลการสอบ O-net ของนักเรียน |  | - |  |

6.  แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน 740,000 บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้

| กิจกรรม | แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน |  |  | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงินอุดหนุน | เงินรายได้ฯ | เงินสมาคม |  |  |
| 1. ค่าจ้างครู 6 คน | 680,000 | - | - | 680,000 |  |
| 2. ค่าตอบแทนวิทยากร | 8,000 | - | - | 8,000 |  |
| 3. เอกสารประกอบการอบรม | 4,500 | - | - | 4,500 |  |
| 4. ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม | 46,000 | - | - | 46,000 |  |
| 5. เกียรติบัตร | 1,500 |  | - | 1,500 |  |
| รวม | 740,000 | - | - | 740,000 |  |

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1)  นางอักษร  กลแกม

2)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4

9. สถานที่ดำเนินงาน

1)  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

2)  หน่วยงานอื่นที่จัดอบรม

10. การติดตามผลและประเมินผล

1)  จากแบบสอบถาม

2)  จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการสอบ O-net  และ NT

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

2)  นักเรียนได้รับส่งเสริมเต็มตามศักยภาพ

3)  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางอักษร กลแกม) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

 อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

 ระงับโครงการ เนื่องจาก.......................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่  15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| งาน/กิจกรรม | ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดอบรมครู | 1 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 3 คน | 8,000 |  |
|  | 2 | เอกสารประกอบการอบรม | 80 ชุด | 4,500 |  |
|  | 3 | ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม | 80 คน | 21,000 |  |
|  | 4 | เกียรติบัตร |  | 1,500 |  |
| ส่งครูเข้ารับการอบรม | 1 | ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม | 80 คน | 25,000 |  |
|  |  | รวมเงิน |  | 60,000 |  |

รายการวัสดุกลางในโครงการ /  กิจกรรมโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ  	โครงการเปิดบ้านวิชาการ

ประเภทของเงิน   เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา   เงินระดม   เงินสมาคม    อื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ Double A | 6 รีม |  |  |  |
| 2 | ลูกแม็กซ์เบอร์ 10 | 10 กล่อง |  |  |  |
| 3 | แฟ้มเอกสาร ขนาด A4 หนา 2 นิ้ว | 3 แฟ้ม |  |  |  |
| 4 | คลิปหนีบกระดาษ(เบอร์ 1) | 10 กล่อง |  |  |  |
| 5 | แม็กซ์เบอร์ 10 | 2 อัน |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |